## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 交响演出及剧目创排
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2138.4 | 2866.967 |  | 2810.2044 | 10 |  | 98.02% |  | 9.802
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2038.4 | 2456.57 |  | 2420.8837 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 278.397 |  | 278.397 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 100 | 132 |  | 110.9237 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拟邀请世界级音乐大师及相关演出人员，并通过开展音乐季、保利院线巡演等活动，促使我团演出场次增加，让国内更多的城市能接触交响乐、了解交响乐、爱好交响乐，丰富乐团古典曲目中的经典作品，积累曲目数量，提高乐团驾驭不同风格作品的能力，传播中国文化艺术，充分体现北京作为首善之区的文化示范作用，提升北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。 | [5 empty] | 邀请了世界级音乐大师及相关演出人员，通过开展音乐季、保利院线巡演等演出，促使我团演出场次增加，让国内更多的城市能接触交响乐、了解交响乐、爱好交响乐，丰富乐团古典曲目中的经典作品，积累曲目数量，提高乐团驾驭不同风格作品的能力，传播中国文化艺术，充分体现北京作为首善之区的文化示范作用，提升北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新创曲目数量 |  |  | 1个（套） | 2个（套） | 8 | 8
|  |  | 演出场次 |  |  | ≥128场 | 170场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 演出上座率 |  |  | ≥70% | 98.35% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2023-12-01 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤2138.4万元 | 2520.88367万元 | 10 | 8 |  | 偏差原因：由于年初预算下达了部分资金，绩效目标表中的预算控制数是按照年初预算数填报的，市委宣传部考核后追加了预算，但未及时申请调整绩效目标表内的经济成本指标 改进措施：今后工作中根据预算调整及时调整绩效目标表。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 观众人次 |  |  | ≥63600人次 | 177768人次 | 15 | 15
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | ≥30次 | 30次 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 97.75% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.802 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。