## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 艺术档案制作
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 49.76 | 10 |  | 99.52% |  | 9.952
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 49.76 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实乐团“关于建好、建全乐团艺术档案室”的指示精神，全面展示乐团的整体风貌，整理以视频影像为主要宣传的档案资料，视频以交响乐普及百科节目的形式体现乐团每一位音乐家的风采，结合线上直播录播等现代手段，充分拓展乐团艺术生产的新领域，建好建全乐团艺术档案室，做好视频资料归档。 | [5 empty] | 为落实“关于建好、建全乐团艺术档案室”的指示精神，全面展示乐团的整体风貌，整理以视频影像为主要宣传的档案资料，视频以交响乐普及百科节目的形式体现乐团每一位音乐家的风采，结合线上直播录播等现代手段，充分拓展乐团艺术生产的新领域，建好建全乐团艺术档案室，做好视频资料归档。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 视频集数 |  |  | 20集 | 34集 | 8 | 8
|  |  | 每集视频时长 |  |  | 45分钟 | 平均58.97分钟/集 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2024-01-01 | 3 | 3
|  |  | 完成遴选程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 2024-03-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 49.76万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.952 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。